## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否正常
报告时间段 | 2.28-3.6
项目所处阶段 | 项目初始阶段
工作总结 | 1. 讨论需求、开发、文档、模板等，熟悉资料、准备需求、用例及用例描述 2. 初步确定界面设计；明确各组员开发任务分工 3. 确定小组前端开发框架为react，用git进行版本管理
问题（风险） | 3d导览模块技术风险较大，有较大的开发压力
问题（风险）应对策略 | 提前计划，留出较多时间进行评估和开发