## D1
每增加一个缺陷，增加一个新的工作表!
第一步 | 缺陷基本信息
| 缺陷编号 | 1
| 发现时间 | 2024-04-07
| 发现人 | 虞家傲
| 缺陷发现阶段 | 系统功能测试阶段
| 被测对象描述 | 虚拟宠物医院学习系统后台管理种的病例管理
| 严重程度 | 一般
| 缺陷描述 | 查看病例信息表的病例检查信息未正确显示
| 环境描述 | 本地运行
| 期望解决日期 | 2024-04-07
第二步 | 缺陷定位和修改信息
| 缺陷原因 | 前后端的接口字段名不统一
| 修改方案 | 修改列表项的name
第三步 | 缺陷确认信息
| 缺陷修改正确（Y/N） | Y
| 关闭缺陷单（Y/N） | Y

## D2
每增加一个缺陷，增加一个新的工作表!
第一步 | 缺陷基本信息
| 缺陷编号 | 2
| 发现时间 | 2024-04-07
| 发现人 | 虞家傲
| 缺陷发现阶段 | 系统功能测试阶段
| 被测对象描述 | 虚拟宠物医院学习系统后台管理种的病例管理
| 严重程度 | 一般
| 缺陷描述 | 病例详情的模态框打开时存在可更改的输入项
| 环境描述 | 本地运行
| 期望解决日期 | 2024-04-07
第二步 | 缺陷定位和修改信息
| 缺陷原因 | 前端代码逻辑有误
| 修改方案 | 修改前端页面代码
第三步 | 缺陷确认信息
| 缺陷修改正确（Y/N） | Y
| 关闭缺陷单（Y/N） | Y

## D3
每增加一个缺陷，增加一个新的工作表!
第一步 | 缺陷基本信息
| 缺陷编号 | 3
| 发现时间 | 2024-04-07
| 发现人 | 虞家傲
| 缺陷发现阶段 | 系统功能测试阶段
| 被测对象描述 | 虚拟宠物医院学习系统后台管理中的科室管理
| 严重程度 | 一般
| 缺陷描述 | 科室管理的图片信息在编辑模态框中没有正常回显
| 环境描述 | 本地运行
| 期望解决日期 | 2024-04-10
第二步 | 缺陷定位和修改信息
| 缺陷原因 | 后端传回的url无法获取到图片
| 修改方案 | 前后端协调进行修改
第三步 | 缺陷确认信息
| 缺陷修改正确（Y/N） | Y
| 关闭缺陷单（Y/N） | Y

## D4
4
每增加一个缺陷，增加一个新的工作表!
第一步 | 缺陷基本信息
| 缺陷编号 | 4
| 发现时间 | 2024.4.7
| 发现人 | 严浩民
| 缺陷发现阶段 | 功能测试阶段
| 被测对象描述 | 登录界面注册功能
| 严重程度 | 一般
| 缺陷描述 | 输入用户名密码时满足规范却出现报错信息
| 环境描述 | 测试环境
| 期望解决日期 | 2024.4.7
第二步 | 缺陷定位和修改信息
| 缺陷原因 | 表单自定义验证规则有误
| 修改方案 | 修改验证规则，改为正则表达式匹配验证
第三步 | 缺陷确认信息
| 缺陷修改正确（Y/N） | Y
| 关闭缺陷单（Y/N） | Y

## D5
4
每增加一个缺陷，增加一个新的工作表!
第一步 | 缺陷基本信息
| 缺陷编号 | 5
| 发现时间 | 2024.4.7
| 发现人 | 严浩民
| 缺陷发现阶段 | 功能测试阶段
| 被测对象描述 | 后台管理界面退出登录功能
| 严重程度 | 一般
| 缺陷描述 | 退出登录后修改网址仍然能够访问后台
| 环境描述 | 测试环境
| 期望解决日期 | 2024.4.7
第二步 | 缺陷定位和修改信息
| 缺陷原因 | 没有做登录状态验证
| 修改方案 | 利用cookie缓存验证用户登录状态
第三步 | 缺陷确认信息
| 缺陷修改正确（Y/N） | Y
| 关闭缺陷单（Y/N） | Y

## D6
4
每增加一个缺陷，增加一个新的工作表!
第一步 | 缺陷基本信息
| 缺陷编号 | 6
| 发现时间 | 2024.4.7
| 发现人 | 严浩民
| 缺陷发现阶段 | 功能测试阶段
| 被测对象描述 | 后台管理系统布局
| 严重程度 | 一般
| 缺陷描述 | 浏览器使用侧边栏时后台管理系统页面元素会出现错位
| 环境描述 | 测试环境
| 期望解决日期 | 2024.4.7
第二步 | 缺陷定位和修改信息
| 缺陷原因 | 前端页面布局存在问题
| 修改方案 | 更改前端页面布局
第三步 | 缺陷确认信息
| 缺陷修改正确（Y/N） | Y
| 关闭缺陷单（Y/N） | Y

## D7
4
每增加一个缺陷，增加一个新的工作表!
第一步 | 缺陷基本信息
| 缺陷编号 | 7
| 发现时间 | 2024.4.7
| 发现人 | 冯俊贤
| 缺陷发现阶段 | 功能测试阶段
| 被测对象描述 | 题库管理添加题目
| 严重程度 | 一般
| 缺陷描述 | 题库管理添加已有题目可以正常添加
| 环境描述 | 测试环境
| 期望解决日期 | 2024.4.13
第二步 | 缺陷定位和修改信息
| 缺陷原因 | 未对题目唯一性做校验
| 修改方案 | 对题目唯一性做校验
第三步 | 缺陷确认信息
| 缺陷修改正确（Y/N） | Y
| 关闭缺陷单（Y/N） | Y

## D8
4
每增加一个缺陷，增加一个新的工作表!
第一步 | 缺陷基本信息
| 缺陷编号 | 8
| 发现时间 | 2024.4.7
| 发现人 | 冯俊贤
| 缺陷发现阶段 | 功能测试阶段
| 被测对象描述 | 题库管理修改题目
| 严重程度 | 一般
| 缺陷描述 | 题库管理修改题目为已有题目可以修改成功
| 环境描述 | 测试环境
| 期望解决日期 | 2024.4.13
第二步 | 缺陷定位和修改信息
| 缺陷原因 | 未对题目唯一性做校验
| 修改方案 | 对题目唯一性做校验
第三步 | 缺陷确认信息
| 缺陷修改正确（Y/N） | Y
| 关闭缺陷单（Y/N） | Y

## D9
4
每增加一个缺陷，增加一个新的工作表!
第一步 | 缺陷基本信息
| 缺陷编号 | 9
| 发现时间 | 2024.4.7
| 发现人 | 蔡骏杰
| 缺陷发现阶段 | 功能测试阶段
| 被测对象描述 | 虚拟宠物医院学习前台导览
| 严重程度 | 一般
| 缺陷描述 | 不能正常从手术室去往前台
| 环境描述 | 测试环境
| 期望解决日期 | 2024.4.7
第二步 | 缺陷定位和修改信息
| 缺陷原因 | 前端代码逻辑有误
| 修改方案 | 修改前端页面代码
第三步 | 缺陷确认信息
| 缺陷修改正确（Y/N） | Y
| 关闭缺陷单（Y/N） | Y

## D10
4
每增加一个缺陷，增加一个新的工作表!
第一步 | 缺陷基本信息
| 缺陷编号 | 10
| 发现时间 | 2024.4.7
| 发现人 | 蔡骏杰
| 缺陷发现阶段 | 功能测试阶段
| 被测对象描述 | 虚拟宠物医院学习角色扮演
| 严重程度 | 一般
| 缺陷描述 | 不能学习手术操作
| 环境描述 | 测试环境
| 期望解决日期 | 2024.4.7
第二步 | 缺陷定位和修改信息
| 缺陷原因 | 前端代码逻辑有误
| 修改方案 | 修改前端页面代码
第三步 | 缺陷确认信息
| 缺陷修改正确（Y/N） | Y
| 关闭缺陷单（Y/N） | Y